## Orçamento
ORÇAMENTO GERAL DE OBRA (PO)
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL/RS
OBRA: AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL ALTAYR CALDART
LOCAL: RUA SANTOS DUMONT, N°1011, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAMPINAS DO SUL/RS
ORÇAMENTO/DATA BASE - JUNHO/2021 - DESONERADO
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E ORÇAMENTO: ADELINO ALBERTO MENEGAZ NETO - ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 98674-4
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | Tabelas utilizadas: |  |  | BDI
ITEM | SERVIÇOS | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | SINAPI/RS 06/2021 - Desonerada |  |  | 1.225
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL |  | Unit. Total (BDI) | Unit. Total | Código Sinapi
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA PARA APOIAR CAIXAS DÁGUA SOBRE EDIFICAÇÃO EXISTENTE (DEPÓSITO) - BARROTES DE 5,0CMX15CM DE MADEIRA DE LEI | 40 | m | 21.1 | 844 | 9.04 | 361.6 | 1205.6 | 30.135 | 24.6 | 43614 (SINAPI-I)
1.2 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | unid. | 379.64 | 759.28 | 162.7 | 325.4 | 1084.68 | 542.3443 | 442.73 | 102607
1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LIGAÇÃO COM REDE DE ÁGUA EXISTENTE NOS OUTROS BLOCOS DA ESCOLA | 48 | m | 22.47 | 1078.56 | 9.63 | 462.24 | 1540.8 | 32.095 | 26.2 | 89357
1.4 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, PARA RESERVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | unid. | 45.64 | 91.28 | 19.57 | 39.14 | 130.42 | 65.2067 | 53.23 | 94490
1.5 | DEMOLIÇÃO DE LAJE, VIGAS, PILARES E SAPATAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | 13.25 | m³ | 200.01 | 2650.1325 | 85.72 | 1135.79 | 3785.9225 | 285.7313 | 233.25 | 97627
1.6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 0.5 | m³ | 14.64 | 7.32 | 34.15 | 17.075 | 24.395 | 48.7918 | 39.83 | 97622
1.7 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL | 3.6 | m² | 9.46 | 34.056 | 22.08 | 79.488 | 113.544 | 31.5438 | 25.75 | 97645
1.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | 20.68 | m³ | 77.58 | 1604.3544 | 33.25 | 687.61 | 2291.9644 | 110.8258 | 90.47 | 96527
1.9 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA INSTALAÇÃO DE MULTIBIODIGESTORES | 19.45 | m³ | 9.46 | 183.997 | 4.05 | 78.7725 | 262.7695 | 13.5118 | 11.03 | 102282
1.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | 30.12 | m³ | 31.56 | 950.5872 | 13.53 | 407.5236 | 1358.1108 | 45.0923 | 36.81 | 96995
| Total do Item |  |  |  | 8203.5671 |  | 3594.6391 | 11798.2062
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA - 4,50m DE PROFUNDIDADE | 81 | m | 61.6 | 4989.6 | 26.4 | 2138.4 | 7128 | 88.004 | 71.84 | 100897 (ajust.)
2.2 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. | 91.48 | kg | 15.46 | 1414.2808 | 6.63 | 606.5124 | 2020.7932 | 22.0868 | 18.03 | 95583
2.3 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM | 199.91 | kg | 13.36 | 2670.7976 | 5.73 | 1145.4843 | 3816.2819 | 19.0855 | 15.58 | 95577
2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | 25.92 | m² | 55.15 | 1429.488 | 23.63 | 612.4896 | 2041.9776 | 78.7798 | 64.31 | 96534
2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM | 179.92 | kg | 14.07 | 2531.4744 | 6.03 | 1084.9176 | 3616.392 | 20.1023 | 16.41 | 96546
2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM (ARRANQUE PILARES) | 10.6 | kg | 14.72 | 156.032 | 6.31 | 66.886 | 222.918 | 21.0333 | 17.17 | 92759
2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - (ARRANQUE PILARES) | 48.87 | kg | 13.27 | 648.5049 | 5.69 | 278.0703 | 926.5752 | 18.963 | 15.48 | 92762
2.8 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 3.88 | m³ | 385.55 | 1495.934 | 165.23 | 641.0924 | 2137.0264 | 550.7845 | 449.62 | 92720
2.9 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO (15cm espessura) | 2.11 | m³ | 356.54 | 752.2994 | 152.8 | 322.408 | 1074.7074 | 509.3428 | 415.79 | 102487
2.10 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | 42.77 | m² | 47.91 | 2049.1107 | 20.53 | 878.0681 | 2927.1788 | 68.4408 | 55.87 | 96536
2.11 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM | 54.03 | kg | 16.44 | 888.2532 | 7.04 | 380.3712 | 1268.6244 | 23.4833 | 19.17 | 96543
2.12 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM | 4.79 | kg | 15.5 | 74.245 | 6.65 | 31.8535 | 106.0985 | 22.148 | 18.08 | 96545
2.13 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | 191.52 | kg | 14.07 | 2694.6864 | 6.03 | 1154.8656 | 3849.552 | 20.1023 | 16.41 | 96546
2.14 | CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 3.28 | m³ | 385.55 | 1264.604 | 165.23 | 541.9544 | 1806.5584 | 550.7845 | 449.62 | 92720
| Total do Item |  |  |  | 23059.3104 |  | 9883.3734 | 32942.6838
3.0 | SUPRAESTRUTURA
3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. | 26.21 | m² | 77.78 | 2038.6138 | 33.34 | 873.8414 | 2912.4552 | 111.1197 | 90.71 | 92413
3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | 49.06 | kg | 14.72 | 722.1632 | 6.31 | 309.5686 | 1031.7318 | 21.0333 | 17.17 | 92759
3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | 118.86 | kg | 13.27 | 1577.2722 | 5.69 | 676.3134 | 2253.5856 | 18.963 | 15.48 | 92762
3.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 1.88 | m³ | 385.55 | 724.834 | 165.23 | 310.6324 | 1035.4664 | 550.7845 | 449.62 | 92720
3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | 26.89 | m² | 47.91 | 1288.2999 | 20.53 | 552.0517 | 1840.3516 | 68.4408 | 55.87 | 96536
3.6 | ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM | 39.55 | kg | 16.44 | 650.202 | 7.04 | 278.432 | 928.634 | 23.4833 | 19.17 | 96543
3.7 | ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM | 82.14 | kg | 15.5 | 1273.17 | 6.65 | 546.231 | 1819.401 | 22.148 | 18.08 | 96545
3.8 | CONCRETAGEM DE VIGAS SUPERIORES, FCK 25 MPA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 1.96 | m³ | 385.55 | 755.678 | 165.23 | 323.8508 | 1079.5288 | 550.7845 | 449.62 | 92720
| Total do Item |  |  |  | 9030.2331 |  | 3870.9213 | 12901.1544
4.0 | PAREDES
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 117.97 | m² | 103.35 | 12192.1995 | 44.3 | 5226.071 | 17418.2705 | 147.6493 | 120.53 | 87525
4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | 15.2 | m | 60.76 | 923.552 | 26.04 | 395.808 | 1319.36 | 86.8035 | 70.86 | 93186
4.3 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO | 15.2 | m | 59.44 | 903.488 | 25.48 | 387.296 | 1290.784 | 84.917 | 69.32 | 93196
4.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | 12.1 | m | 54.45 | 658.845 | 23.34 | 282.414 | 941.259 | 77.7875 | 63.5 | 93188
| Total do Item |  |  |  | 14678.0845 |  | 6291.589 | 20969.6735
5.0 | COBERTURA E FORRO
5.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | 9 | unid. | 771.75 | 6945.75 | 330.75 | 2976.75 | 9922.5 | 1102.5 | 900 | 100370
5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 2,15 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | 4 | unid. | 300.13 | 1200.52 | 128.62 | 514.48 | 1715 | 428.75 | 350 | 100367
5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA FIBROCIMENTO | 101.21 | m² | 5.83 | 590.0543 | 2.5 | 253.025 | 843.0793 | 8.33 | 6.8 | 92544
5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | 101.21 | m² | 38.44 | 3890.5124 | 16.48 | 1667.9408 | 5558.4532 | 54.9168 | 44.83 | 94207
5.5 | TESTEIRA DE 2,5CMX15CM (ESPELHO DAS ABAS) | 41.6 | m | 10.55 | 438.88 | 4.52 | 188.032 | 626.912 | 15.0675 | 12.3 | 43614 (SINAPI-I)
5.6 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | 91.41 | m² | 63.85 | 5836.5285 | 27.36 | 2500.9776 | 8337.5061 | 91.2135 | 74.46 | 96111
5.7 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) | 117.1 | m | 9.72 | 1138.212 | 4.17 | 488.307 | 1626.519 | 13.8915 | 11.34 | 96121
| Total do Item |  |  |  | 20040.4572 |  | 8589.5124 | 28629.9696
6.0 | PAVIMENTAÇÕES
6.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. | 3.31 | m³ | 78.62 | 260.2322 | 33.69 | 111.5139 | 371.7461 | 112.308 | 91.68 | 96622
6.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | 40.11 | m² | 28.83 | 1156.3713 | 12.35 | 495.3585 | 1651.7298 | 41.1845 | 33.62 | 98557
6.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS - 6CM - CONTRA PISO | 3.98 | m³ | 381.17 | 1517.0566 | 163.35 | 650.133 | 2167.1896 | 544.5248 | 444.51 | 96620
6.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM (antiderrapante) | 66.25 | m² | 33.97 | 2250.5125 | 14.56 | 964.6 | 3215.1125 | 48.5345 | 39.62 | 87247
6.5 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM | 22.5 | m | 4.5 | 101.25 | 1.93 | 43.425 | 144.675 | 6.4313 | 5.25 | 88648
| Total do Item |  |  |  | 5285.4226 |  | 2265.0304 | 7550.453
7.0 | REVESTIMENTOS
7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | 153.65 | m² | 2.68 | 411.782 | 1.15 | 176.6975 | 588.4795 | 3.8342 | 3.13 | 87879
7.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | 99.73 | m² | 2.68 | 267.2764 | 1.15 | 114.6895 | 381.9659 | 3.8342 | 3.13 | 87879
7.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | 114.8 | m² | 19.5 | 2238.6 | 8.36 | 959.728 | 3198.328 | 27.8565 | 22.74 | 87535
7.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. | 111.3 | m² | 26.17 | 2912.721 | 11.22 | 1248.786 | 4161.507 | 37.387 | 30.52 | 87792
7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM | 142.08 | m² | 46.95 | 6670.656 | 20.12 | 2858.6496 | 9529.3056 | 67.0688 | 54.75 | 87273
7.6 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM | 3.9 | m | 85.48 | 333.372 | 36.64 | 142.896 | 476.268 | 122.1203 | 99.69 | 98689
7.7 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO | 10.4 | m | 83.41 | 867.464 | 35.75 | 371.8 | 1239.264 | 119.1557 | 97.27 | 101965
| Total do Item |  |  |  | 13701.8714 |  | 5873.2466 | 19575.118
8.0 | ESQUADRIAS
8.1 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 10.3 | m² | 300.13 | 3091.339 | 128.62 | 1324.786 | 4416.125 | 428.75 | 350 | Mercado
8.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA | 10.3 | m² | 97.94 | 1008.782 | 41.97 | 432.291 | 1441.073 | 139.9073 | 114.21 | 102151
8.3 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 4 | unid. | 268.58 | 1074.32 | 115.1 | 460.4 | 1534.72 | 383.6823 | 313.21 | 90822
8.4 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | unid. | 252.31 | 252.31 | 108.13 | 108.13 | 360.44 | 360.444 | 294.24 | 90821
8.5 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X200CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6 | unid. | 248.27 | 1489.62 | 106.4 | 638.4 | 2128.02 | 354.6742 | 289.53 | 90820
8.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | 2 | unid. | 201.22 | 402.44 | 86.24 | 172.48 | 574.92 | 287.4585 | 234.66 | 36081 (SINAPI-I)
8.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | 1 | unid. | 113.28 | 113.28 | 48.54 | 48.54 | 161.82 | 161.8225 | 132.1 | 36204 (SINAPI-I)
| Total do Item |  |  |  | 7432.091 |  | 3185.027 | 10617.118
9.0 | PINTURA
9.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | 111.3 | m² | 1.68 | 186.984 | 0.72 | 80.136 | 267.12 | 2.401 | 1.96 | 88485
9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | 111.3 | m² | 11.28 | 1255.464 | 4.84 | 538.692 | 1794.156 | 16.121 | 13.16 | 88489
9.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS | 41.13 | m² | 9.66 | 397.3158 | 4.15 | 170.6895 | 568.0053 | 13.8057 | 11.27 | 102218
| Total do Item |  |  |  | 1839.7638 |  | 789.5175 | 2629.2813
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM PARA BWC PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | unid. | 272.44 | 272.44 | 116.77 | 116.77 | 389.21 | 389.207 | 317.72 | 86903
10.2 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - EQUIVALENTE A 7,5 UNIDADES DESTA. | 7.5 | unid. | 294.69 | 2210.175 | 126.29 | 947.175 | 3157.35 | 420.9835 | 343.66 | 86895
10.3 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 5 | unid. | 166.12 | 830.6 | 71.2 | 356 | 1186.6 | 237.3193 | 193.73 | 86900
10.4 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5 | unid. | 371.61 | 1858.05 | 159.27 | 796.35 | 2654.4 | 530.8783 | 433.37 | 86888
10.5 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INFANTIL | 2 | unid. | 514.5 | 1029 | 220.5 | 441 | 1470 | 735 | 600 | Mercado
10.6 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | unid. | 66.2 | 397.2 | 28.37 | 170.22 | 567.42 | 94.57 | 77.2 | 86906
10.7 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 30 | m | 14.85 | 445.5 | 6.37 | 191.1 | 636.6 | 21.217 | 17.32 | 89356
10.8 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 50 | m | 22.47 | 1123.5 | 9.63 | 481.5 | 1605 | 32.095 | 26.2 | 89357
10.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO | 7 | unid. | 35.53 | 248.71 | 15.23 | 106.61 | 355.32 | 50.764 | 41.44 | 89353
10.10 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 12 | m | 14.23 | 170.76 | 6.09 | 73.08 | 243.84 | 20.3228 | 16.59 | 89712
10.11 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 24 | m | 22.43 | 538.32 | 9.62 | 230.88 | 769.2 | 32.046 | 26.16 | 89712
10.12 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 60 | m | 43.48 | 2608.8 | 18.64 | 1118.4 | 3727.2 | 62.1198 | 50.71 | 89714
10.13 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 3 | unid. | 67.15 | 201.45 | 28.78 | 86.34 | 287.79 | 95.9298 | 78.31 | 89708
10.14 | CAIXA DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M | 2 | unid. | 294.77 | 589.54 | 126.33 | 252.66 | 842.2 | 421.106 | 343.76 | 97974
10.15 | MULTIBIODIGESTOR 3000 LITROS | 1 | unid. | 8942.5 | 8942.5 | 0 | 0 | 8942.5 | 8942.5 | 7300 | Mercado
10.16 | MULTIBIODIGESTOR 600 LITROS | 1 | unid. | 2278.5 | 2278.5 | 0 | 0 | 2278.5 | 2278.5 | 1860 | Mercado
10.17 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | 6 | unid. | 41.89 | 251.34 | 17.95 | 107.7 | 359.04 | 59.8413 | 48.85 | 95547
10.18 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 6 | unid. | 37.14 | 222.84 | 15.91 | 95.46 | 318.3 | 53.0548 | 43.31 | 37401
10.19 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | 7 | unid. | 57.24 | 400.68 | 24.53 | 171.71 | 572.39 | 81.7688 | 66.75 | 95544
| Total do Item |  |  |  | 24619.905 |  | 5742.955 | 30362.86
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | 20 | m | 7.81 | 156.2 | 3.35 | 67 | 223.2 | 11.1598 | 9.11 | 90443
11.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 25 | m | 6.47 | 161.75 | 2.77 | 69.25 | 231 | 9.2365 | 7.54 | 91854
11.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100 | m | 2.26 | 226 | 0.96 | 96 | 322 | 3.2218 | 2.63 | 91924
11.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100 | m | 3.34 | 334 | 1.44 | 144 | 478 | 4.7775 | 3.9 | 91926
11.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 60 | m | 5.55 | 333 | 2.38 | 142.8 | 475.8 | 7.9257 | 6.47 | 91928
11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | unid. | 13.49 | 53.96 | 5.78 | 23.12 | 77.08 | 19.2693 | 15.73 | 101890
11.7 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5 | unid. | 21.05 | 105.25 | 9.02 | 45.1 | 150.35 | 30.0738 | 24.55 | 92001
11.8 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | unid. | 29 | 29 | 12.43 | 12.43 | 41.43 | 41.4295 | 33.82 | 91993
11.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7 | unid. | 18.19 | 127.33 | 7.79 | 54.53 | 181.86 | 25.9823 | 21.21 | 91953
11.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | unid. | 39.45 | 39.45 | 16.9 | 16.9 | 56.35 | 56.35 | 46 | 91967
11.11 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9 | unid. | 21.36 | 192.24 | 9.15 | 82.35 | 274.59 | 30.5148 | 24.91 | 97612
11.12 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6 | unid. | 114.22 | 685.32 | 48.95 | 293.7 | 979.02 | 163.17 | 133.2 | 97586
| Total do Item |  |  |  | 2443.5 |  | 1047.18 | 3490.68
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - 7CM DE ESPESSURA - ENTORNO DAS AMPLIAÇÃO | 2.94 | m³ | 450.09 | 1323.2646 | 192.9 | 567.126 | 1890.3906 | 642.9903 | 524.89 | 94991
12.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | 494.64 | m² | 7.9 | 3907.656 | 3.38 | 1671.8832 | 5579.5392 | 11.2823 | 9.21 | 97634
12.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (7cm de espessura média) - PATIO FRONTAL, FRENTE DA SECRETARIA | 7.04 | m³ | 450.09 | 3168.6336 | 192.9 | 1358.016 | 4526.6496 | 642.9903 | 524.89 | 94991
12.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM (antiderrapante) | 225.5 | m² | 30.31 | 6834.905 | 12.99 | 2929.245 | 9764.15 | 43.3038 | 35.35 | 87248
12.5 | ASSENTAMENTO DE PISO DE CONCRETO, PLACAS DE 40X40X2,5CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | 240.92 | m² | 83.13 | 20027.6796 | 35.62 | 8581.5704 | 28609.25 | 118.7515 | 96.94 | Composição 01
12.6 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40X2,5, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | 28.22 | m² | 83.13 | 2345.9286 | 35.62 | 1005.1964 | 3351.125 | 118.7515 | 96.94 | Composição 01
12.7 | GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 30MM DE DIÂMETRO CONFORME PROJETO | 7.6 | m | 325.85 | 2476.46 | 139.65 | 1061.34 | 3537.8 | 465.5 | 380 | 99839
12.8 | COBERTURA EM POLICARBONATO - INCLUSO ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO PARA SUPORTE E CHAPAS DE POLICARBONATO 4MM. COMPLETO E INSTALADO | 8 | m² | 214.38 | 1715.04 | 91.87 | 734.96 | 2450 | 306.25 | 250 | Mercado
| Total do Item |  |  |  | 41799.5674 |  | 17909.337 | 59708.9044
| TOTAL ORÇAMENTO |  |  |  | 172133.7735 |  | 69042.3287 | 241176.1022
BDI: 22,50%
CAMPINAS DO SUL/RS, AGOSTO DE 2021
|  |  | ADELINO ALBERTO MENEGAZ NETO |  |  |  | PAULO SÉRGIO BATTISTI
|  |  | ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | CREA/SC 98674-4 |  |  |  | CAMPINAS DO SUL/RS

## Cronograma
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL/RS
OBRA: AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL ALTAYR CALDART
LOCAL: RUA SANTOS DUMONT, N°1011, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAMPINAS DO SUL/RS
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E ORÇAMENTO: ADELINO ALBERTO MENEGAZ NETO - ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 98674-4
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | VALOR TOTAL | 1° ETAPA | % | 2° ETAPA | % | 3° ETAPA | % | 4° ETAPA | % | TOTAL | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11798.2062 | 8258.7443 | 70% | 3539.4619 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11798.2062 | 100%
2.0 | INFRAESTRUTURA | 32942.6838 | 32942.6838 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32942.6838 | 100%
3.0 | SUPRAESTRUTURA | 12901.1544 | 3870.3463 | 30% | 6450.5772 | 50% | 2580.2309 | 20% | 0 | 0% | 12901.1544 | 100%
4.0 | PAREDES | 20969.6735 | 6290.902 | 30% | 6290.902 | 30% | 8387.8694 | 40% | 0 | 0% | 20969.6735 | 100%
5.0 | COBERTURA E FORRO | 28629.9696 | 0 | 0% | 12883.4863 | 45% | 12883.4863 | 45% | 2862.997 | 10% | 28629.9696 | 100%
6.0 | PAVIMENTAÇÕES | 7550.453 | 1887.6133 | 25% | 1887.6133 | 25% | 3775.2265 | 50% | 0 | 0% | 7550.453 | 100%
7.0 | REVESTIMENTOS | 19575.118 | 0 | 0% | 4893.7795 | 25% | 9787.559 | 50% | 4893.7795 | 25% | 19575.118 | 100%
8.0 | ESQUADRIAS | 10617.118 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10617.118 | 100% | 10617.118 | 100%
9.0 | PINTURA | 2629.2813 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2629.2813 | 100% | 2629.2813 | 100%
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 30362.86 | 7590.715 | 25% | 7590.715 | 25% | 7590.715 | 25% | 7590.715 | 25% | 30362.86 | 100%
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3490.68 | 872.67 | 25% | 872.67 | 25% | 872.67 | 25% | 872.67 | 25% | 3490.68 | 100%
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 59708.9044 | 0 | 0% | 14927.2261 | 25% | 14927.2261 | 25% | 29854.4522 | 50% | 59708.9044 | 100%
TOTAL |  | 241176.1022
PARCELA |  |  | 61713.6748 | 25.59% | 59336.4313 | 24.6% | 60804.9832 | 25.21% | 59321.013 | 24.6% | 241176.1022 | 100%
PARCELA ACUMULADA |  |  | 61713.6748 | 25.59% | 121050.106 | 50.19% | 181855.0892 | 75.4% | 241176.1022 | 100%
CAMPINAS DO SUL/RS, AGOSTO DE 2021
|  |  | ADELINO ALBERTO MENEGAZ NETO |  |  |  | PAULO SÉRGIO BATTISTI
|  |  | ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | CREA/SC 98674-4 |  |  |  | CAMPINAS DO SUL/RS

## BDI
CÁLCULO DO BDI
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4.8
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 5.65 | 5.65
2.1 | ISS | 2 | 2
2.2 | PIS | 0.65 | 0.65
2.3 | Cofins | 3 | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 2.42
3.1 | SEGURO |  | 0.51
3.2 | RISCO |  | 1.4
3.2 | GARANTIA |  | 0.51
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.99
5 | LUCRO |  | 6.74
| BDI - CALCULADO |  | 22.5
BDI (CALCULADO): |  | 22.5 | %
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU
Fórmula de Cálculo do BDI
AC = Administração central;
S = Seguros;
R = Riscos e imprevistos;
G = Garantias exigidas em edital;
DF = Despesas financeiras;
L = Remuneração bruta do construtor;
I = Tributos sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).
ADELINO ALBERTO MENEGAZ NETO
ENG.CIVIL
CREA/SC 98674-4
PAULO SÉRGIO BATTISTI
PREFEITO MUNICIPAL
CAMPINAS DO SUL/RS

## Composição 1
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
COMPOSIÇÃO 01 - PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, ALERTA 40X40X2,5, PISO DE CONCRETO 40X40X2,5 | [5 empty] | UNIDADE : M2 |  |  | CÓD. SINAPI 06/2021 | PREÇO SINAPI S/BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.1 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM OU PISO DE CONCRETO | 6.25 | unid. | 8.38 | 52.375 | 0 | 0 | 52.375 | 36178 | 8.38
1.2 | CIMENTO | 2.8 | kg | 0.65 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 1379 | 0.65
1.3 | CAL HIDRATADA | 2.73 | kg | 0.65 | 1.7745 | 0 | 0 | 1.7745 | 1106 | 0.65
1.4 | AREIA MÉDIA | 0.0182 | m³ | 63.5 | 1.1557 | 0 | 0 | 1.1557 | 370 | 63.5
1.5 | PEDREIRO | 1.54 | h | 0 | 0 | 18.48 | 28.4592 | 28.4592 | 88309 | 18.48
1.6 | SERVENTE | 0.74 | h | 0 | 0 | 15.35 | 11.359 | 11.359 | 88316 | 15.35
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 57.1252 |  | 39.8182 | 96.9434
CAMPINAS DO SUL/RS, AGOSTO DE 2021
|  |  | ADELINO ALBERTO MENEGAZ NETO |  |  |  | PAULO SÉRGIO BATTISTI
|  |  | ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | CREA/SC 98674-4 |  |  |  | CAMPINAS DO SUL/RS

## Memorial de Calculo dos Quant.
MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL/RS
OBRA: AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL ALTAYR CALDART
LOCAL: RUA SANTOS DUMONT, N°1011, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAMPINAS DO SUL/RS
ORÇAMENTO/DATA BASE - JUNHO/2021 - DESONERADO
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E ORÇAMENTO: ADELINO ALBERTO MENEGAZ NETO - ENG. CIVIL - CREA/SC 98674-4
SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 - ESTRUTURA EM MADEIRA PARA APOIAR CAIXAS DÁGUA SOBRE EDIFICAÇÃO EXISTENTE (DEPÓSITO) - BARROTES DE 5,0CMX15CM DE MADEIRA DE LEI
Conforme projeto - barrotes a cada 25cm de distância |  |  |  |  | 40 | m
1.2 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Conforme projeto |  |  |  |  | 2 | unidades
1.3 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LIGAÇÃO COM REDE DE ÁGUA EXISTENTE NOS OUTROS BLOCOS DA ESCOLA
Conforme projeto - tubulação para interligar com parte existente da escola |  |  |  |  | 24 | m
1.4 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, PARA RESERVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Conforme projeto - duas caixas dágua |  |  |  |  | 2 | unidades
1.5 - DEMOLIÇÃO DE LAJE, VIGAS, PILARES E SAPATAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
| Quant. | Compr. | Largura | Altura | Volume
LAJE DE CONCRETO (CAIXA DÁGUA) | 1 | 3.85 | 2 | 0.1 | 0.77 | m³
PILARES DE CONCRETO | 4 | 0.25 | 0.25 | 5 | 1.25 | m³
SAPATAS DE CONCRETO | 4 | 1 | 1 | 0.6 | 2.4 | m³
| Área |  |  | Altura
PISO DE CONCRETO | 88.25 |  |  | 0.1 | 8.825 | m³
Volume de demolição |  |  |  |  | 13.245 | m³
1.6 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
| Quant. | Compr. | Altura | Espessura | Volume
PORTA SALA PROFESSORES | 1 | 0.8 | 2.1 | 0.15 | 0.252 | m³
PORTA SALA (PNE) | 1 | 0.8 | 2.1 | 0.15 | 0.252 | m³
Volume de demolição |  |  |  |  | 0.504 | m³
1.7 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL
| Quant. | Compr. | Altura | Área
JANELA SALA PROFESSORES | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | m²
JANELA SALA (PNE) | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | m²
Área remoção |  |  |  | 3.6 | m²
1.8 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA
| Quant. | Compr. | Largura | Altura | Volume
BLOCOS | 18 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 6.912 | m³
VIGAS BALDRAME | Compr.
| 2.23 | 1.18 | 0.5
| 2.2 | 3.55 | 0.5
| 2.26 | 1.95 | 3.6
| 2.26 | 1.95 | 1.07
| 2.26 | 0.72 | 1.07
| 2.26 | 0.72 | 0.3
| 1.68 | 0.5 | 0.3
| 2.75 | 0.5 | 0.58
| 3.55 | 1.83 | 0.58
| 1.68 | 1.54 | 0.75 | Altura | Largura | Volume
Comprimento de viga baldrame entre as sapatas | 46.82 |  |  | 0.2 | 0.3 | 2.8092
| m |  |  | m | m | m³
Tubulações externas | Comprimento | Largura | Altura | Volume
Trecho Banheiros Masc. E Fem. Externo | 50 | 0.4 | 0.5 | 10 | m³
Trecho Banheiros Prof. E Banheiro PNE | 8 | 0.4 | 0.3 | 0.96 | m³
Total |  |  |  | 10.96 | m³
Volume total de escavação |  |  |  |  | 20.6812 | m³
1.9 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA INSTALAÇÃO DE MULTIBIODIGESTORES
Multibiodigestor 3000 litros | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 15.625 | m³
Multibiodigestor 700 litros | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 3.825 | m³
Volume total de escavação |  |  |  | 19.45 | m³
1.10 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE
| Quant. | Compr. | Largura | Altura | Volume
BLOCOS | 18 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.432 | m³
VIGAS BALDRAME | Compr.
| 2.23 | 1.18 | 0.5
| 2.2 | 3.55 | 0.5
| 2.26 | 1.95 | 3.6
| 2.26 | 1.95 | 1.07
| 2.26 | 0.72 | 1.07
| 2.26 | 0.72 | 0.3
| 1.68 | 0.5 | 0.3
| 2.75 | 0.5 | 0.58
| 3.55 | 1.83 | 0.58
| 1.68 | 1.54 | 0.75 | Altura | Largura | Volume
Comprimento de viga baldrame entre as sapatas | 46.82 |  |  | 0.2 | 0.15 | 1.4046
| m |  |  | m | m | m³
Aterramento Tubulações Externas | Comprimento | Largura | Altura | Volume
Trecho Banheiros Masc. E Fem. Externo | 50 | 0.4 | 0.5 | 10 | m³
Trecho Banheiros Prof. E Banheiro PNE | 8 | 0.4 | 0.3 | 0.96 | m³
Total |  |  |  | 10.96 | m³
Sistema Tratamento de Esgoto | Área Aterro - Área do Escavo - biodigestor |  | Altura | Volume
Multibiodigestor 3000 litros (diâmetro 1,5m - área de 1,766m²) | 4.48 |  | 2.5 | 11.2 | m³
Multibiodigestor 700 litros (diâmetro 1,0m - área de 0,785m²) | 1.47 |  | 1.7 | 2.499 | m³
Total |  |  |  | 13.699 | m³
| Área | Altura
Aterramento quadro da obra | 72.5 | 0.05 | 3.625 | m³
Volume total de aterro |  |  |  |  | 30.1206 | m³
INFRAESTRUTURA
2.1 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA
Local | Quantidade | Compr. | Compr. Total | unidade
SALA DE AULA E BWCs Masc. e BWC Fem. | 14 | 4.5 | 63 | m
BWCs Profs. e BWC PNE | 4 | 4.5 | 18 | m
Total |  |  | 81 | m
2.2 - MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM.
Local | Pilares | Compr. Pilar | Compr. Total | Estribos Espaçamento | Quant. Estribos | Compr. Estribo | Total de metros de ferro 5mm
SALA DE AULA E BWCs Masc. e BWC Fem. | 14 | 4.5 | 63
BWCs Profs. e BWC PNE | 4 | 4.5 | 18
|  |  | 81 | 0.15 | 540 | 1.1 | 594
m
[6 empty] | Ferro 5mm (kg/m) | 0.154
Total Ferro 5mm | [6 empty] | 91.476
kg
2.3 - MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM
Local | Pilares | Barras | Compr. Pilar | Compr. Total Ferro 10mm | Ferro 10mm (peso por metro) | Total Ferro 10mm
SALA DE AULA E BWCs Masc. e BWC Fem. | 14 | 4 | 4.5 | 252
BWCs Profs. e BWC PNE | 4 | 4 | 4.5 | 72
|  |  |  | 324 | 0.617 | 199.908
|  |  |  | m | kg/m | kg
2.4 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
Local | Blocos | Largura | Comp. | Altura | Área de Fôrma 1 bloco | Área de Fôrma Total
SALA DE AULA E BWCs Masc. e BWC Fem. | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.44 | 20.16
BWCs Profs. e BWC PNE | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.44 | 5.76
Área Total de Fôrma | [5 empty] | 25.92
m²
2.5 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM
Local | Blocos | Quant. | Comp. | Compr. Total Ferro 10mm | Ferro 10mm (peso por metro) | Total Ferro 10mm
SALA DE AULA E BWCs Masc. e BWC Fem. | 14 | 4 | 1.9 | 106.4
SALA DE AULA E BWCs Masc. e BWC Fem. | 14 | 4 | 2.15 | 120.4
BWCs Profs. e BWC PNE | 4 | 4 | 1.9 | 30.4
BWCs Profs. e BWC PNE | 4 | 4 | 2.15 | 34.4
|  |  |  | 291.6 | 0.617 | 179.9172
|  |  |  | m | kg/m | kg
2.6 - ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM (ARRANQUE PILARES)
PILARES - SALA DE AULA E BWCs Masc. e Fem. | Estribos | Compr. | Compr. Total | Pilares | Compr. Todos Pilares | Ferro 5mm (peso por metro) | Quantidade Ferro 5 mm
PILARES P1 (15X30) | 5 | 0.8 | 4 | 13 | 52 | 0.154 | 8.008
| unid. | m | m | unid. | m | kg/m | kg
PILARES P2 (15X15) | 5 | 0.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 0.154 | 0.385
| unid. | m | m | unid. | m | kg/m | kg
PILARES P3 (15X15) | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.154 | 0.231
| unid. | m | m | unid. | m | kg/m | kg
PILARES - BWCs Profs. e BWC PNE | Estribos | Compr. | Compr. Total | Pilares | Compr. Todos Pilares | Ferro 5mm (peso por metro) | Quantidade Ferro 5 mm
PILARES P1 (15X30) | 5 | 0.8 | 4 | 2 | 8 | 0.154 | 1.232
| unid. | m | m | unid. | m | kg/m | kg
PILARES P2 (15X30) | 3 | 0.8 | 2.4 | 2 | 4.8 | 0.154 | 0.7392
| unid. | m | m | unid. | m | kg/m | kg
[5 empty] | Total de Ferro 5mm |  | 10.5952
kg
2.7 - ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - (ARRANQUE PILARES)
PILARES - SALA DE AULA E BWCs Masc. e Fem. | Quant. | Compr. | Compr. Total | Pilares | Compr. Todos Pilares | Ferro 10mm (peso por metro) | Quantidade Ferro 10 mm
PILARES P1 (15X30) | 4 | 1.1 | 4.4 | 13 | 57.2 | 0.617 | 35.2924
| unid. | m | m | unid. | m | kg/m | kg
PILARES P2 (15X15) | 4 | 1.1 | 4.4 | 1 | 4.4 | 0.617 | 2.7148
| unid. | m | m | unid. | m | kg/m | kg
PILARES P3 (15X15) | 4 | 0.9 | 3.6 | 1 | 3.6 | 0.617 | 2.2212
| unid. | m | m | unid. | m | kg/m | kg
PILARES - BWCs Profs. e BWC PNE | Estribos | Compr. | Compr. Total | Pilares | Compr. Todos Pilares | Ferro 10mm (peso por metro) | Quantidade Ferro 10 mm
PILARES P1 (15X30) | 4 | 1.1 | 4.4 | 2 | 8.8 | 0.617 | 5.4296
| unid. | m | m | unid. | m | kg/m | kg
PILARES P2 (15X30) | 4 | 0.65 | 2.6 | 2 | 5.2 | 0.617 | 3.2084
| unid. | m | m | unid. | m | kg/m | kg
[5 empty] | Total de Ferro 10mm |  | 48.8664
kg
2.8 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Local | Blocos | Comp. | Largura | Altura | Volume
SALA DE AULA E BWCs Masc. e BWC Fem. | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.024
BWCs Profs. e BWC PNE | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.864
Volume Total de concreto |  |  |  |  | 3.88 | m³
2.9 - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO (15cm de espessura)
VIGAS BALDRAME | Compr.
| 2.23 | 1.18 | 0.5
| 2.2 | 3.55 | 0.5
| 2.26 | 1.95 | 3.6
| 2.26 | 1.95 | 1.07
| 2.26 | 0.72 | 1.07
| 2.26 | 0.72 | 0.3
| 1.68 | 0.5 | 0.3
| 2.75 | 0.5 | 0.58
| 3.55 | 1.83 | 0.58
| 1.68 | 1.54 | 0.75 | Altura | Largura | Volume
Comprimento de viga baldrame entre as sapatas | 46.82 |  |  | 0.15 | 0.3 | 2.1069
m³
2.10 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
VIGAS BALDRAME - SALA DE AULA E BWCs Masc. e Fem. | Compr. | Largura | Altura | Área | Obs: fórmula usada foi: Área = Compr. x (Altura + Altura)
V1 | 5.97 | 0.15 | 0.3 | 3.582
V2 | 5.97 | 0.15 | 0.3 | 3.582
V3 | 4.4 | 0.15 | 0.3 | 2.64
V4 | 4.4 | 0.15 | 0.3 | 2.64
V5 | 4.4 | 0.15 | 0.3 | 2.64
V6 | 10.99 | 0.15 | 0.3 | 6.594
V7 | 2.92 | 0.15 | 0.25 | 1.46
V8 | 4 | 0.15 | 0.3 | 2.4
V9 | 4.92 | 0.15 | 0.3 | 2.952
V10 | 5.07 | 0.15 | 0.2 | 2.028
V11 | 6.22 | 0.15 | 0.3 | 3.732
|  |  |  | 34.25 | m²
VIGAS BALDRAME - BWCs Profs. e BWC PNE. | Compr. | Largura | Altura | Área | Obs: fórmula usada foi: Área = Compr. x (Altura + Altura)
V1 | 2 | 0.15 | 0.3 | 1.2
V2 | 2 | 0.15 | 0.3 | 1.2
V3 | 2 | 0.15 | 0.3 | 1.2
V4 | 2 | 0.15 | 0.3 | 1.2
V5 | 4.6 | 0.15 | 0.3 | 2.76
V6 | 1.6 | 0.15 | 0.3 | 0.96
|  |  |  | 8.52 | m²
|  | Total de Fôrma |  | 42.77 | m²
2.11 - ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM
VIGAS BALDRAME - SALA DE AULA E BWCs Masc. e Fem. | Estribos | Compr. | Compr. Total | Ferro 5mm (peso por metro) | Ferro 5mm
V1 | 36 | 0.77 | 27.72
V2 | 37 | 0.77 | 28.49
V3 | 27 | 0.77 | 20.79
V4 | 27 | 0.77 | 20.79
V5 | 27 | 0.77 | 20.79
V6 | 20 | 0.77 | 15.4
V7 | 26 | 0.67 | 17.42
V8 | 66 | 0.77 | 50.82
V9 | 31 | 0.77 | 23.87
V10 | 40 | 0.77 | 30.8
V11 | 36 | 0.77 | 27.72
|  | Total | 284.61 | 0.154 | 43.8299 | kg
VIGAS BALDRAME - BWCs Profs. e BWC PNE | Estribos | Compr. | Compr. Total | Ferro 5mm (peso por metro) | Ferro 5mm
V1 | 12 | 0.77 | 9.24
V2 | 12 | 0.77 | 9.24
V3 | 12 | 0.77 | 9.24
V4 | 12 | 0.77 | 9.24
V5 | 29 | 0.77 | 22.33
V6 | 9 | 0.77 | 6.93
|  | Total | 66.22 | 0.154 | 10.1979 | kg
|  |  | Total de Ferro 5mm |  | 54.0278 | kg
2.12 - ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM
VIGAS BALDRAME - SALA DE AULA E BWCs Masc. e Fem. | Quant. | Compr. | Compr. Total | Ferro 8mm (peso por metro) | Total de Ferro 8mm
V7 | 2 | 3.2 | 6.4
V7 | 2 | 2.86 | 5.72
|  | Total | 12.12 | 0.395 | 4.7874 | kg
2.13 - ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM
VIGAS BALDRAME - SALA DE AULA E BWCs Masc. e Fem. | Quant. | Compr. | Compr. Total | Ferro 10mm (peso por metro) | Ferro 10mm
V1 | 4 | 6.15 | 24.6
V2 | 4 | 6.15 | 24.6
V3 | 4 | 4.58 | 18.32
V4 | 4 | 4.58 | 18.32
V5 | 4 | 4.58 | 18.32
V6 | 4 | 11.17 | 44.68
V8 | 2 | 4.26 | 8.52
V8 | 2 | 3.99 | 7.98
V9 | 2 | 5.26 | 10.52
V9 | 2 | 4.96 | 9.92
V10 | 4 | 5.28 | 21.12
V11 | 4 | 6.4 | 25.6
|  | Total | 232.5 | 0.617 | 143.4525 | kg
VIGAS BALDRAME - BWCs Profs. e BWC PNE. | Quant. | Compr. | Compr. Total | Ferro 10mm (peso por metro) | Ferro 10mm
V1 | 4 | 2.18 | 8.72
V2 | 4 | 2.18 | 8.72
V3 | 4 | 2.18 | 8.72
V4 | 4 | 2.18 | 8.72
V5 | 4 | 4.78 | 19.12
V6 | 5 | 4.78 | 23.9
|  | Total | 77.9 | 0.617 | 48.0643 | kg
|  |  | Total de Ferro 10mm |  | 191.5168 | kg
2.14 - CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
VIGAS BALDRAME - SALA DE AULA E BWCs Masc. e Fem. | Compr. | Largura | Altura | Volume
V1 | 5.97 | 0.15 | 0.3 | 0.26865
V2 | 5.97 | 0.15 | 0.3 | 0.26865
V3 | 4.4 | 0.15 | 0.3 | 0.198
V4 | 4.4 | 0.15 | 0.3 | 0.198
V5 | 4.4 | 0.15 | 0.3 | 0.198
V6 | 10.99 | 0.15 | 0.3 | 0.49455
V7 | 2.92 | 0.15 | 0.25 | 0.1095
V8 | 4 | 0.15 | 0.3 | 0.18
V9 | 4.92 | 0.15 | 0.3 | 0.2214
V10 | 5.07 | 0.15 | 0.3 | 0.22815
V11 | 6.22 | 0.15 | 0.3 | 0.2799
|  |  |  | 2.6448 | m³
VIGAS BALDRAME - BWCs Profs. e BWC PNE. | Compr. | Largura | Altura | Volume
V1 | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.09
V2 | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.09
V3 | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.09
V4 | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.09
V5 | 4.6 | 0.15 | 0.3 | 0.207
V6 | 1.6 | 0.15 | 0.3 | 0.072
|  |  |  | 0.639 | m³
|  | Total de Concreto |  | 3.2838 | m³
SUPRAESTRUTURA
3.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.
PILARES - SALA DE AULA E BWCs Masc. e Fem. | Comp. | Altura | Pilares | Área de forma | (Comp.+Comp.)*Altura*Pilares
P1 | 0.3 | 2.65 | 13 | 20.67
P2 | 0.15 | 2.65 | 1 | 1.59
P3 | 0.15 | 2.65 | 1 | 1.1925
|  |  |  | 23.4525 | m²
PILARES - BWCs Profs. e BWC PNE. | Compr. | Altura | Pilares | Pilares
P1 | 0.3 | 2.3 | 2 | 2.76 | m²
Obs: na faces dos pilares que tem o tijolo não vai fôrma
|  | Total área de fôrma |  | 26.2125 | m²
3.2 - ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM
PILARES - SALA DE AULA E BWCs Masc. e Fem. | Estribos | Compr. | Pilares | Compr. Total | Ferro 5mm (peso por metro)
P1 | 25 | 0.8 | 13 | 260
P2 | 25 | 0.5 | 2 | 25
|  |  | Total | 285 | 0.154 | 43.89
kg
PILARES - BWCs Profs. e BWC PNE | Estribos | Compr. | Pilares | Compr. Total | Ferro 5mm (peso por metro)
P1 | 21 | 0.8 | 2 | 33.6
|  |  | Total | 33.6 | 0.154 | 5.1744
kg
|  |  | Total Ferro 5mm |  | 49.0644 | kg
3.3 - ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
PILARES - SALA DE AULA E BWCs Masc. e Fem. | Quant. | Compr. | Compr. Total | Pilares | Compr. Todos Pilares | Ferro 10mm (peso por metro) | Quantidade Ferro 10 mm
PILARES P1 (15X30) | 4 | 2.88 | 11.52 | 13 | 149.76 | 0.617 | 92.4019
| unid. | m | m | unid. | m | kg/m | kg
PILARES P2 (15X15) | 4 | 2.88 | 11.52 | 2 | 23.04 | 0.617 | 14.2157
| unid. | m | m | unid. | m | kg/m | kg
PILARES - BWCs Profs. e BWC PNE | Quant. | Compr. | Compr. Total | Pilares | Compr. Todos Pilares | Ferro 10mm (peso por metro) | Quantidade Ferro 10 mm
PILARES P1 (15X30) | 4 | 2.48 | 9.92 | 2 | 19.84 | 0.617 | 12.2413
| unid. | m | m | unid. | m | kg/m | kg
[5 empty] | Total de Ferro 10mm |  | 118.8589
kg
3.4 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
PILARES - SALA DE AULA E BWCs Masc. e Fem. | Compr. | Largura | Altura | Pilares | Volume m³
P1 | 0.3 | 0.15 | 2.65 | 13 | 1.5502
P2 | 0.15 | 0.15 | 2.65 | 2 | 0.11925
[5 empty] | 1.6695 | m³
PILARES - BWCs Profs. e BWC PNE. | Compr. | Largura | Altura | Pilares | Volume m³
V1 | 0.3 | 0.15 | 2.3 | 2 | 0.207 | m³
|  |  | Total de Concreto |  | 1.8765 | m³
3.5 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
VIGAS COBERTURA - SALA DE AULA E BWCs Masc. e Fem. | Compr. | Largura | Altura | Área | Obs: fórmula usada foi: Área = Compr. x (Altura + Altura + Largura)
V1 | 5.97 |  | 0.25 | 2.985
V2 | 5.97 |  | 0.25 | 2.985
V3 | 4.4 |  | 0.25 | 2.2
V4 | 10.99 |  | 0.25 | 5.495
V5 | 4.92 |  | 0.25 | 2.46
V6 | 5.07 | 0.15 | 0.25 | 3.2955
V7 | 6.22 |  | 0.25 | 3.11
|  |  |  | 22.5305 | m²
Obs: regiões que ficam sobre alvenaria não necessita de fôrma na parte de baixo
VIGAS COBERTURA - BWCs Profs. e BWC PNE. | Compr. | Largura | Altura | Área | Obs: Área = Compr. x (Altura + Altura)
V1 | 2.1 |  | 0.2 | 0.84
V2 | 2.1 |  | 0.2 | 0.84
V3 | 2.1 |  | 0.2 | 0.84
V4 | 4.6 |  | 0.2 | 1.84
|  |  |  | 4.36 | m²
Obs: regiões que ficam sobre alvenaria não necessita de fôrma na parte de baixo
|  | Total de Fôrma |  | 26.8905 | m³
3.6 - ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM
VIGAS COBERTURA - SALA DE AULA E BWCs Masc. e Fem. | Estribos | Compr. | Compr. Total | Ferro 5mm (peso por metro) | Ferro 5mm
V1 | 46 | 0.67 | 30.82
V2 | 45 | 0.67 | 30.15
V3 | 35 | 0.67 | 23.45
V4 | 84 | 0.67 | 56.28
V5 | 37 | 0.67 | 24.79
V6 | 35 | 0.67 | 23.45
V7 | 46 | 0.67 | 30.82
|  | Total | 219.76 | 0.154 | 33.843 | kg
VIGAS COBERTURA - BWCs Profs. e BWC PNE | Estribos | Compr. | Compr. Total | Ferro 5mm (peso por metro) | Ferro 5mm
V1 | 12 | 0.57 | 6.84
V2 | 12 | 0.57 | 6.84
V3 | 12 | 0.57 | 6.84
V4 | 29 | 0.57 | 16.53
|  | Total | 37.05 | 0.154 | 5.7057 | kg
|  |  | Total de Ferro 5mm |  | 39.5487 | kg
3.7 - ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM
VIGAS COBERTURA - SALA DE AULA E BWCs Masc. e Fem. | Quant. | Compr. | Compr. Total | Ferro 8mm (peso por metro) | Ferro 8mm
V1 | 4 | 6.07 | 24.28
V2 | 4 | 6.07 | 24.28
V3 | 4 | 4.5 | 18
V4 | 4 | 11.09 | 44.36
V5 | 4 | 5.02 | 20.08
V6 | 4 | 5.17 | 20.68
V7 | 2 | 6.32 | 12.64
|  | Total | 164.32 | 0.395 | 64.9064 | kg
VIGAS COBERTURA - BWCs Profs. e BWC PNE. | Quant. | Compr. | Compr. Total | Ferro 8mm (peso por metro) | Ferro 8mm
V1 | 4 | 2.09 | 8.36
V2 | 4 | 2.09 | 8.36
V3 | 4 | 2.09 | 8.36
V4 | 4 | 4.64 | 18.56
|  | Total | 43.64 | 0.395 | 17.2378 | kg
|  |  | Total de Ferro 10mm |  | 82.1442 | kg
3.8 - CONCRETAGEM DE VIGAS SUPERIORES, FCK 25 MPA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
VIGAS COBERTURA - SALA DE AULA E BWCs Masc. e Fem. | Compr. | Largura | Altura | Volume
V1 | 5.97 | 0.15 | 0.25 | 0.22387
V2 | 5.97 | 0.15 | 0.25 | 0.22387
V3 | 4.4 | 0.15 | 0.25 | 0.165
V4 | 10.99 | 0.15 | 0.25 | 0.41213
V5 | 4.92 | 0.15 | 0.25 | 0.1845
V6 | 5.07 | 0.15 | 0.25 | 0.19013
V7 | 6.22 | 0.15 | 0.25 | 0.23325
|  |  |  | 1.6328 | m³
VIGAS COBERTURA - BWCs Profs. e BWC PNE. | Compr. | Largura | Altura | Volume
V1 | 2.1 | 0.15 | 0.2 | 0.063
V2 | 2.1 | 0.15 | 0.2 | 0.063
V3 | 2.1 | 0.15 | 0.2 | 0.063
V4 | 4.6 | 0.15 | 0.2 | 0.138
|  |  |  | 0.327 | m³
|  | Total de Concreto |  | 1.9598 | m³
PAREDES
4.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
SALA DE AULA E BWCs Masc. e Fem. | Compr. | Altura | Área (m²)
| 2.7 | 2.65 | 88.722
2.67
2.66
2.66
2.66
2.66
2.15
3.22
0.9
2.35
0.9
2.15
1.65
0.9
2.35
0.9
Compr. Total | 33.48
Área oitão Sala de Aula |  |  | 2.25
SALA DE AULA E BWCs Masc. e Fem. Divisórias sanitários | 1.25 | 2.1 | 20.16
1.25
2.3
1.25
1.25
2.3
Compr. Total | 9.6
BWCs Profs. e BWC PNE. | 1.85 | 2.3 | 21.965
1.85
1.85
4
Compr. Total | 9.55
Área oitão BWCs Profs e BWC PNE 2X |  |  | 0.8
BWCs Profs. e BWC PNE. Divisórias sanitários | 1.3 | 2.1 | 6.615
1.85
Compr. Total | 3.15
Descontos
Quantidade | Compr. | Largura | Área
3 | 0.8 | 2.1 | 5.04
6 | 0.6 | 2 | 7.2
4 | 1.5 | 1.2 | 7.2
2 | 0.7 | 0.8 | 1.12
2 | 0.8 | 0.8 | 1.28
2 | 0.7 | 0.5 | 0.7
| Total de desconto |  | 22.54
ÁREA TOTAL DE ALVENARIA COM DESCONTO |  |  | 117.972
m²
4.2 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO
Ambiente | Janelas | Compr. | Compr. Total
SALA DE AULA | 4 | 2.1 | 8.4
BWC MASC. | 1 | 1.2 | 1.2
BWC MASC. | 1 | 1.1 | 1.1
BWC FEM. | 1 | 1.2 | 1.2
BWC FEM. | 1 | 1.1 | 1.1
BWC PROFs. | 1 | 1.1 | 1.1
BWC PNE | 1 | 1.1 | 1.1
|  | Total | 15.2
m
4.3 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO
Ambiente | Janelas/ Portas | Compr. | Compr. Total
SALA DE AULA | 4 | 2.1 | 8.4
BWC MASC. | 1 | 1.2 | 1.2
BWC MASC. | 1 | 1.1 | 1.1
BWC FEM. | 1 | 1.2 | 1.2
BWC FEM. | 1 | 1.1 | 1.1
BWC PROFs. | 1 | 1.1 | 1.1
BWC PNE | 1 | 1.1 | 1.1
|  | Total | 15.2
m
4.4 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
Ambiente | Janelas/ Portas | Compr. | Compr. Total
SALA DE AULA | 1 | 1.4 | 1.4
BWC MASC. | 1 | 1.2 | 1.2
BWC MASC. | 2 | 1 | 2
BWC FEM. | 1 | 1.2 | 1.2
BWC FEM. | 2 | 1 | 2
BWC PROFs. | 1 | 1.1 | 1.1
BWC PROFs. | 2 | 1 | 2
BWC PNE | 1 | 1.2 | 1.2
|  | Total | 12.1
m
COBERTURA E FORRO
5.1 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
Tesouras com espaçamento de 1,25cm entre elas | 9 | unidades
5.2 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 2,15 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
Tesouras com espaçamento de 1,25cm entre elas | 4 | unidades
5.3 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA FIBROCIMENTO
Igual a área de Telhamento (item 5.4) | 101.21 | m²
5.4 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
Comprimento telhado (uma água) + aba (60cm) | 3.7 | m
Comprimento telhado (uma água) + aba (60cm) | 3.7 | m
Comprimento total (duas águas) + abas | 7.4 | m
Comprimento telhado + aba (60cm) | 11.6 | m
Área telhado (Sala de Aula e Bwcs masc. e fem.) | 85.84 | m²
Comprimento telhado (uma água) + aba (60cm) | 2.65 | m
Comprimento telhado + abas (60cm) | 5.8 | m
Área telhado (Bwcs Prof. e Bwc PNE) | 15.37 | m²
Área total telhados | 101.21 | m²
5.5 - TESTEIRA DE 2,5CMX15CM (ESPELHO DAS ABAS)
Testeira (sala de aula e Bwcs Masc. e Fem.) | 11.6 | m
Testeira (sala de aula e Bwcs Masc. e Fem.) | 11.6 | m
Testeira (sala de aula e Bwcs Masc. e Fem.) | 3.7 | m
Testeira (sala de aula e Bwcs Masc. e Fem.) | 3.7 | m
Testeira (Bwcs Prof. e Bwc PNE) | 5.8 | m
Testeira (Bwcs Prof. e Bwc PNE) | 2.6 | m
Testeira (Bwcs Prof. e Bwc PNE) | 2.6 | m
Total | 41.6 | m
5.6 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO
Local | Área
Sala de aula | 33.92 | m²
Bwc Masc. | 9.43 | m²
Bwc Fem. | 9.43 | m²
Área Coberta | 6.89 | m²
Bwc Profs. | 4.9 | m²
Bwc PNE | 2.78 | m²
Abas Sala de Aula e BWCs Masc. e Fem. | 17.64 | m²
Abas BWCs Profs. e BWC PNE | 6.42 | m²
Total | 91.41 | m²
5.7 - ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO)
Local | Área
Sala de aula | 23.3 | m
Bwc Masc. | 12.8 | m
Bwc Fem. | 12.8 | m
Área Coberta | 12.4 | m
Bwc Profs. | 9 | m
Bwc PNE | 6.7 | m
Abas Sala de Aula e BWCs Masc. e Fem. | 29.4 | m
Abas BWCs Profs. e BWC PNE | 10.7 | m
Total | 117.1 | m
PAVIMENTAÇÕES
6.1 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.
Igual área de Revestimento Cerâmico para piso multiplicado pela espessura | 66.25 | 0.05 | 3.3125 | m³
6.2 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
VIGAS BALDRAME - SALA DE AULA E BWCs Masc. e Fem. | Compr. | Largura | Altura | Área | Obs: fórmula usada foi: Área = Compr. x (Altura + Altura + Largura)
V1 | 5.97 | 0.15 | 0.2 | 3.2835
V2 | 5.97 | 0.15 | 0.2 | 3.2835
V3 | 4.4 | 0.15 | 0.2 | 2.42
V4 | 4.4 | 0.15 | 0.2 | 2.42
V5 | 4.4 | 0.15 | 0.2 | 2.42
V6 | 10.99 | 0.15 | 0.2 | 6.0445
V7 | 2.92 | 0.15 | 0.15 | 1.314
V8 | 4 | 0.15 | 0.2 | 2.2
V9 | 4.92 | 0.15 | 0.2 | 2.706
V10 | 5.07 | 0.15 | 0.2 | 2.7885
V11 | 6.22 | 0.15 | 0.2 | 3.421
|  |  |  | 32.301 | m²
VIGAS BALDRAME - BWCs Profs. e BWC PNE. | Compr. | Largura | Altura | Área | Obs: fórmula usada foi: Área = Compr. x (Altura + Altura + Largura)
V1 | 2 | 0.15 | 0.2 | 1.1
V2 | 2 | 0.15 | 0.2 | 1.1
V3 | 2 | 0.15 | 0.2 | 1.1
V4 | 2 | 0.15 | 0.2 | 1.1
V5 | 4.6 | 0.15 | 0.2 | 2.53
V6 | 1.6 | 0.15 | 0.2 | 0.88
|  |  |  | 7.81 | m²
|  | Total de Fôrma |  | 40.111 | m²
6.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS - 6CM - CONTRA PISO
Igual área de Revestimento Cerâmico para piso multiplicado pela espessura | 66.25 | 0.06 | 3.975 | m³
6.4 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM (antiderrapante)
SALA DE AULA | 33.92 | m²
BWC MASC. | 8.89 | m²
BWC FEM. | 8.89 | m²
ÁREA COBERTA | 7.53 | m²
BWC PROFS. | 4.24 | m²
BWC PNE | 2.78 | m²
| 66.25 | m²
6.5 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM
SALA DE AULA
5.95 | m
5.95 | m
5.7 | m
4.8 | m
0.1 | m
22.5 | m
REVESTIMENTOS
7.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL
Ambiente | Compr. | Altura | Área
SALA DE AULA E BWCs Masc. e Fem. | 23.3 | 2.9 | 141.81
12.8
12.8
Compr. Total | 48.9 | m | m²
Ambiente | Compr. | Altura | Área
SALA DE AULA E BWCs Masc. e Fem. - Divisórias | 1.25 | 2.1 | 19.845
1.25
1.25
1.4
1
1
2.3
Compr. Total | 9.45 | m | m²
Ambiente | Compr. | Altura | Área
BWCs Profs. e BWC PNE. | 6.7 | 2.5 | 39.25
9
Compr. Total | 15.7 | m | m²
Ambiente | Compr. | Altura | Área
BWCs Profs. e BWC PNE. - Divisórias | 1.3 | 2.1 | 12.915
1.3
0.85
0.85
1.85
Compr. Total | 6.15 | m | m²
DESCONTOS
Ambiente | Compr. | Altura | Quantidade | Área
SALA DE AULA | 1.5 | 1.2 | 4 | 7.2
| 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
BWC MASC. | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.56
| 0.8 | 0.8 | 1 | 0.64
| 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
| 0.6 | 2 | 4 | 4.8
BWC FEM. | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.56
| 0.8 | 0.8 | 1 | 0.64
| 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
| 0.6 | 2 | 4 | 4.8
BWC PROFs | 0.7 | 2.1 | 1 | 1.47
| 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35
| 0.6 | 2 | 4 | 4.8
BWC PNE | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
| 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35
PAREDE EXISTENTE | 5.7 | 2.9 |  | 16.53
PAREDE EXISTENTE | 4.3 | 2.5 |  | 10.75
Total de Desconto Chapisco Interno |  |  |  | 60.17
m²
| TOTAL DE CHAPISCO INTERNO |  |  | 153.65
m²
7.2 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL
Ambiente | Compr. | Altura | Área
SALA DE AULA E BWCs Masc. e Fem. | 6 | 3 | 88.8
11
11
1.6
Compr. Total | 29.6 | m | m²
Área oitão Sala de Aula |  |  | 2.25
Ambiente | Compr. | Altura | Área
BWCs Profs. e BWC PNE. | 2 | 2.7 | 23.22
2
4.6
Compr. Total | 8.6 | m | m²
Área oitão BWCs Profs e BWC PNE |  |  | 0.8
Descontos
Ambiente | Compr. | Altura | Quantidade | Área
SALA DE AULA E BWCs Masc. e Fem. | 1.5 | 1.2 | 4 | 7.2
| 0.8 | 2.1 | 3 | 5.04
| 0.7 | 0.8 | 2 | 1.12
| 0.8 | 0.8 | 2 | 1.28
BWCs Profs. e BWC PNE. | 0.7 | 0.5 | 2 | 0.7
Total de Desconto Chapisco Externo |  |  |  | 15.34
| TOTAL DE CHAPISCO EXTERNO |  |  | 99.73
m²
7.3 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS
Área de Cerâmica de Parede |  |  | 142.08 | m²
Desconto área que tinha revestimento existente (edificação existente) |  |  | 27.28 | m²
Área total de Emboço para Recebimento de Cerâmica |  |  | 114.8 | m²
7.4 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
Área de Chapisco Interno + Área de Chapisco Externo - Área de Cerâmica = Área de massa única | Chapisco Interno | Chapisco Externo | Cerâmica | Área
| 153.65 | 99.73 | 142.08 | 111.3
m²
7.5 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
BWC MASC. | Perímetro | Altura | Área | Descontos |  |  | Área Total
|  |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68
|  |  |  | 0.7 | 0.8 | 0.56
|  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.64
| 12.8 | 2.9 | 37.12 | Total desconto |  | 2.88 | 34.24
| m | m | m² |  |  | m² | m²
BWC MASC. - PAREDES INTERNAS | Perímetro | Altura | Área | Descontos |  |  | Área Total
|  |  |  | 0.6 | 2 | 1.2
|  |  |  | 0.6 | 2 | 1.2
|  |  |  | 0.6 | 2 | 1.2
|  |  |  | 0.6 | 2 | 1.2
Perímetro (2,30+1,40+1,00+1,00+1,25+1,25+1,25) = 9,45 | 9.45 | 2.1 | 19.845 | Total desconto (obs.: dois lados) |  | 4.8 | 15.045
| m | m | m² |  |  | m² | m²
BWC FEM. | Perímetro | Altura | Área | Descontos |  |  | Área Total
|  |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68
|  |  |  | 0.7 | 0.8 | 0.56
|  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.64
| 12.8 | 2.9 | 37.12 | Total desconto |  | 2.88 | 34.24
| m | m | m² |  |  | m² | m²
BWC FEM. - PAREDES INTERNAS | Perímetro | Altura | Área | Descontos |  |  | Área Total
|  |  |  | 0.6 | 2 | 1.2
|  |  |  | 0.6 | 2 | 1.2
|  |  |  | 0.6 | 2 | 1.2
|  |  |  | 0.6 | 2 | 1.2
Perímetro (2,30+1,40+1,00+1,00+1,25+1,25+1,25) = 9,45 | 9.45 | 2.1 | 19.845 | Total desconto (obs.: dois lados) |  | 4.8 | 15.045
| m | m | m² |  |  | m² | m²
BWC PROFS | Perímetro | Altura | Área | Descontos |  |  | Área Total
|  |  |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
|  |  |  | 0.7 | 0.5 | 0.35
| 9 | 2.5 | 22.5 | Total desconto |  | 1.82 | 20.68
| m | m | m² |  |  | m² | m²
BWC PROFS - PAREDES INTERNAS | Perímetro | Altura | Área | Descontos |  |  | Área Total
|  |  |  | 0.6 | 2 | 1.2
|  |  |  | 0.6 | 2 | 1.2
|  |  |  | 0.6 | 2 | 1.2
|  |  |  | 0.6 | 2 | 1.2
Perímetro (1,30+1,30+0,85+0,85+1,85) = 6,15 | 6.15 | 2.1 | 12.915 | Total desconto (obs.: dois lados) |  | 4.8 | 8.115
| m | m | m² |  |  | m² | m²
BWC PNE | Perímetro | Altura | Área | Descontos |  |  | Área Total
|  |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68
|  |  |  | 0.7 | 0.5 | 0.35
| 6.7 | 2.5 | 16.75 | Total desconto |  | 2.03 | 14.72
| m | m | m² |  |  | m² | m²
Área total de Cerâmica para parede | [6 empty] | 142.075
m²
7.6 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM
SALA DE AULA | 0.8 | m
BWC MASC. | 0.8 | m
BWC FEM. | 0.8 | m
BWC PROFs | 0.7 | m
BWC PNE | 0.8 | m
Total | 3.9 | m
7.7 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO
Ambiente | Janelas | Comprim. | Comprim. Total
SALA DE AULA | 4 | 1.5 | 6
BWC MASC. | 1 | 0.8 | 0.8
BWC MASC. | 1 | 0.7 | 0.7
BWC FEM. | 1 | 0.8 | 0.8
BWC FEM. | 1 | 0.7 | 0.7
BWC PROFs | 1 | 0.7 | 0.7
BWC PNE | 1 | 0.7 | 0.7
|  | Total | 10.4
ESQUADRIAS
8.1 - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| Compr. | Altura | Quantidade | Área
Sala de Aula | 1.5 | 1.2 | 4 | 7.2
BWC Masc. e BWC Fem. | 0.7 | 0.8 | 2 | 1.12
BWC Masc. e BWC Fem. | 0.8 | 0.8 | 2 | 1.28
Bwc Profs. e Bwc PNE | 0.7 | 0.5 | 2 | 0.7
Área de Janelas |  |  |  | 10.3
m²
8.2 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA
Igual a área de janelas |  |  | 10.3 | m²
8.3 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Conforme Projeto |  |  | 4 | unid.
8.4 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Conforme Projeto |  |  | 1 | unid.
8.5 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X200CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Conforme Projeto |  |  | 6 | unid.
8.6 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM
Conforme Projeto |  |  | 2 | unid.
8.7 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3CM
Conforme Projeto |  |  | 1 | unid.
PINTURA
9.1 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO
Igual a área de Massa Única |  |  | 111.3 | m²
9.2 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
Igual a área de Massa Única |  |  | 111.3 | m²
9.3 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS
| Largura | Altura | Quantidade | Área
Porta 80x210 | 0.8 | 2.1 | 3 | 5.04
Porta 70x210 | 0.7 | 2.1 | 1 | 1.47
Porta 60x200 | 0.6 | 2 | 6 | 7.2
|  |  | Total | 13.71
Obs: cálculo da pintura, é a área da abertura x3 |  | Total de Pintura |  | 41.13
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.1 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM PARA BWC PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Conforme Projeto Hidrossanitário |  |  | 1 | unidade
10.2 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - EQUIVALENTE A 7,5 UNIDADES DESTA.
Conforme Projeto Hidrossanitario.: Extensão total de 4,50 m /0,60 = 7,50 unidades |  |  | 7.5 | unidade
10.3 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Conforme Projeto Hidrossanitário |  |  | 5 | unidade
10.4 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Conforme Projeto Hidrossanitário |  |  | 7 | unidade
10.5 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INFANTIL
Conforme Projeto Hidrossanitário |  |  | 7 | unidade
10.6 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Conforme Projeto Hidrossanitário |  |  | 6 | unidade
10.7 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Conforme Projeto Hidrossanitário |  |  | 30 | m
10.8 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Conforme Projeto Hidrossanitário (barrilete principal - vêm da caixa dagua) |  |  | 50 | m
10.9 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO
Conforme Projeto Hidrossanitário |  |  | 7 | m
10.10 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
Conforme Projeto Hidrossanitário |  |  | 12 | m
10.11 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
Conforme Projeto Hidrossanitário |  |  | 24 | m
10.12 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
Conforme Projeto Hidrossanitário |  |  | 60 | m
10.13 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
Conforme Projeto Hidrossanitário |  |  | 3 | unidade
10.14 - CAIXA DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M
Conforme Projeto Hidrossanitário |  |  | 2 | unidade
10.15 - MULTIBIODIGESTOR 3000 LITROS
Conforme Projeto Hidrossanitário |  |  | 1 | unidade
10.16 - MULTIBIODIGESTOR 700 LITROS
Conforme Projeto Hidrossanitário |  |  | 1 | unidade
10.17 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.
Conforme Projeto Hidrossanitário |  |  | 6 | unidade
10.18 - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
Conforme Projeto Hidrossanitário |  |  | 6 | unidade
10.19 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.
Conforme Projeto Hidrossanitário |  |  | 7 | unidade
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM
Conforme Projeto Elétrico |  |  | 20 | m
11.2 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Conforme Projeto Elétrico |  |  | 25 | m
11.3 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Conforme Projeto Elétrico |  |  | 100 | m
11.4 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Conforme Projeto Elétrico |  |  | 100 | m
11.5 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Conforme Projeto Elétrico |  |  | 60 | m
11.6 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Conforme Projeto Elétrico |  |  | 4 | unidades
11.7 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Conforme Projeto Elétrico |  |  | 5 | unidades
11.8 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Conforme Projeto Elétrico |  |  | 1 | unidades
11.9 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Conforme Projeto Elétrico |  |  | 7 | unidades
11.10 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Conforme Projeto Elétrico |  |  | 1 | unidades
11.11 - LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Conforme Projeto Elétrico |  |  | 9 | unidades
11.12 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Conforme Projeto Elétrico |  |  | 6 | unidades
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - 7CM DE ESPESSURA - ENTORNO DA AMPLIAÇÃO
Locais | Área | Espessura | Volume
Entorno da SALA DE AULA E BWCs Masc. e Fem. | 33.4 | 0.07 | 2.9365 | m³
Entorno da BWCs Profs. e BWC PNE | 8.55
Total | 41.95
12.2 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO - PASSEIOS FRONTAL E LATERAL DA ESCOLA
Locais |  |  |  | Área
PATIO FRONTAL A SECRETÁRIA |  |  |  | 100.5
PATIO LATERAL |  |  |  | 125
PASSEIO FRONTAL E LATERAL -ÁREA DE PISO DE CONCRETO A INSTALAR - ITEM 12.5 |  |  |  | 240.92
PASSEIOS FRONTAL E LATERAL - ÁREA DE PISO PODOTATIL A INSTALAR - ITEM 12.6 |  |  |  | 28.22
Total de Demolição |  |  |  | 494.64
m²
12.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (7cm de espessura média) - PATIO FRONTAL, FRENTE DA SECRETARIA
PATIO FRONTAL, FRENTE DA SECRETARIA | 100.5 | m²
Espessura 5cm | 0.07 | m
Volume | 7.035 | m³
12.4 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM (antiderrapante)
PATIO FRONTAL, FRENTE DA SECRETARIA | 100.5 | m²
PATIO LATERAL | 125 | m²
Área Total | 225.5 | m²
12.5 - ASSENTAMENTO DE PISO DE CONCRETO, PLACAS DE 40X40X2,5CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
Local | Área | unidade
Passeio frontal e lateral da Escola | 145.51 | m²
Passeio frontal e lateral da Escola | 10.88 | m²
Passeio frontal e lateral da Escola | 32.29 | m²
Passeio frontal e lateral da Escola | 52.24 | m²
Área Total | 240.92 | m²
12.6 - PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40X2,5, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
Locais | Compr. | Largura | Área de Piso
Passeio frontal da Escola | 39.8
Passeio frontal da Escola - acesso a escola | 1.7
Passeio frontal da Escola - acesso a escola | 1.7
Passeio frontal da Escola - rampa acessibilidade | 2.8
Passeio lateral da Escola | 21.75
Passeio lateral da Escola - rampa acessibilidade | 2.8
| 70.55 | 0.4 | 28.22 | m²
12.7 - GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 30MM DE DIÂMETRO CONFORME PROJETO
| Compr. | unidade
Guarda Corpo | 2.4 | m
Guarda Corpo | 2.4 | m
Guarda Corpo | 2.8 | m
Comprimento Total | 7.6 | m
12.8 - COBERTURA EM POLICARBONATO - INCLUSO ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO PARA SUPORTE E CHAPAS DE POLICARBONATO 4MM. COMPLETO E INSTALADO
| Compr. | Largura | Área
Cobertura de Policarbonato | 4 | 2 | 8 | m²
CAMPINAS DO SUL/RS, AGOSTO DE 2021
ADELINO ALBERTO MENEGAZ NETO
ENG.CIVIL
CREA/SC 98674-4
PAULO SÉRGIO BATTISTI
PREFEITO MUNICIPAL
CAMPINAS DO SUL/RS